## 甘特圖
亞果/四葉 x WeGrow 企業認養工作甘特圖
ID | 工作項目 | 開始日 | 結束日 | 負責人 | 狀態 | 主要交付物 | 前置依賴 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
A0 | 合約與商業條件定稿 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | Clement / 法務 / 亞果 | 未開始 | 主約、附約1、附約2、價格表、不可抗力與補足條款 |  | ■
A1 | 企業認養產品包裝成正式方案 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | Sales / Brand | 未開始 | 方案級距、認養單位定義、ESG月報樣板、企業銷售簡報 | A0 |  | ■
A2 | 認養區域與產能盤點 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 農場 / Operations | 未開始 | 100株草莓+25株蜜瓜/組之可售組數、預留安全產能 | A0 |  | ■ | ■
A3 | 24H監控/App/帳號流程設計 | 2026-07-15 | 2026-08-04 | Product / Tech | 未開始 | 企業端登入、員工名單匯入、影像/感測資料頁、權限規範 | A1,A2 |  |  | ■ | ■ | ■
A4 | ESG資料與月報制度建立 | 2026-07-15 | 2026-08-04 | ESG / Data | 未開始 | 碳足跡、節水、無農藥、照片紀錄、月報交付SOP | A1,A2 |  |  | ■ | ■ | ■
A5 | 企業銷售工具包 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | Sales / Design | 未開始 | 一頁式DM、簡報、FAQ、合約摘要、採購單模板 | A1 |  |  |  | ■ | ■ | ■
A6 | 亞果/四葉會員與企業主名單分層 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 亞果 / Sales | 未開始 | Top 30企業主、福委會名單、ESG/禮贈需求標籤 | A1 |  |  |  | ■ | ■ | ■
A7 | 試點企業簽約與收款 | 2026-08-05 | 2026-08-25 | Sales / Finance | 未開始 | 3-5家試點企業、訂金/年費收款、名單交付 | A5,A6 | [5 empty] | ■ | ■ | ■
A8 | 植株/農場標牌/認養證書建置 | 2026-08-12 | 2026-09-01 | Operations / Design | 未開始 | 企業標牌、數位證書、認養區照片、QR追蹤 | A7 | [6 empty] | ■ | ■ | ■
A9 | 冷鏈配送與客服SOP | 2026-08-12 | 2026-09-01 | Operations / CS | 未開始 | 配送名單格式、24小時驗收、損耗照片回報、補足規則 | A7 | [6 empty] | ■ | ■ | ■
A10 | 試點企業上線 | 2026-09-02 | 2026-09-15 | PM / Tech / Farm | 未開始 | App帳號、監控頁、首份ESG月報、企業公告素材 | A3,A4,A8,A9 | [9 empty] | ■ | ■
A11 | VIP農場體驗日 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 亞果 / WeGrow | 未開始 | 企業主參訪、採摘/食農體驗、投資/擴場洽談 | A10 | [11 empty] | ■ | ■
A12 | 草莓產季交付與月報節奏 | 2026-10-01 | 2026-10-21 | Farm / ESG / CS | 未開始 | 採收預告、冷鏈交付、月報、補足追蹤 | A10 | [13 empty] | ■ | ■ | ■
A13 | 成效復盤與第二波銷售 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Sales / PM | 未開始 | 續約條款、案例故事、第二波名單、年度合約優化 | A12 | [15 empty] | ■

## 合約條款藍圖
企業認養合約條款藍圖
條款模組 | 目前本地資料重點 | 來源 | 建議修正/補強
認養標的 | 每組認養單位全年提供100株草莓與25株蜜瓜之鮮果產出。 | 附約2 | 保留「組」為最小銷售單位，避免企業任意拆分導致履約複雜。
價格級距 | 標準版1-4組每月每組3,300；成長版5-20組每月每組3,000；企業版21組以上專案報價。 | 附約2 | 建議改成年度總價+月繳選項，降低客戶把它看成一般水果訂閱。
產量保障 | 草莓每100株最低交付30公斤；不足以加工品或等值無毒農產補足。 | 附約2 | 把補足品項、計價基準、補足期限寫清楚。
不可抗力 | 天災或極端降雨下，蜜瓜以實際收成為準，透過監控平台提供即時反饋。 | 附約2 | 避免使用過度絕對語氣；建議改為『不退款，等值補足/延期交付』。
數據透明 | 24小時現場監視網站與App，提供影像、光照、溫濕度等感測資料。 | 附約2 | 需列出資料可用率、維護停機、畫面隱私與不可抗力免責。
ESG月報 | 每月提供碳足跡月報，揭露無農藥、節水70%等永續數據。 | 附約2 | 節水/碳足跡要附計算方法與基準年，避免漂綠風險。
名單與個資 | 甲方企業/員工名單歸甲方所有，乙方僅用於配送與App帳號開通。 | 附約2 | 加入個資保存期間、刪除機制、再委外配送責任。
冷鏈驗收 | 鮮果運輸4-7°C；甲方簽收後24小時內完成品質檢查並檢附照片。 | 附約1 | 把『誰負責最後一哩』和溫控紀錄格式寫進SOP附件。
素材授權 | 乙方授權甲方使用WeGrow品牌、監控截圖、ESG報告作推廣素材。 | 附約2 | 加入事前審稿、禁用情境、合約終止後下架期限。
包材買斷 | 合約終止或專案結束，甲方按成本價買斷專屬品牌包材庫存。 | 附約1 | 需先約定最低印量、庫存上限、買斷單價。
企業回饋 | 專屬認養證書、企業聯名禮盒、VIP農場體驗日。 | 本地提案/殺價提案 | 把亞果會員的稀缺體驗變成毛利來源，不只降價。

## 國際案例15
世界企業認養/贊助制度案例與合約文件
專案 | 類型 | 制度設計 | 合約/制度重點 | 來源URL | 可取得文件
NYC DOT Adopt-A-Highway | 道路/城市公共空間 | 企業認養約1英里路段，聘合格維護商定期清潔，市府設置認可標誌。 | 兩年承諾、維護商合約、非廣告論壇、DOT審核與最低清潔標準。 | https://www.nyc.gov/html/dot/html/infrastructure/adopthwy.shtml | 制度頁/規則連結
NYSDOT Adopt-A-Highway | 道路/志工認養 | 正式與州交通部簽署認養協議，定期撿拾垃圾。 | 兩年、每年至少四次、路段安全審核、可續約。 | https://www.dot.ny.gov/programs/adopt-highway | 制度頁
Colorado DOT Clean Colorado Sponsor-A-Highway | 道路/企業贊助 | 企業付費贊助路段，第三方維護公司執行清潔與標誌。 | 一英里路段、每年12或26次清潔、標誌非廣告媒體、州不支出經費。 | https://www.codot.gov/programs/adopt-a-highway/sponsor-a-highway.html | 制度頁
Gwinnett Clean & Beautiful Adopt-A-Road | 道路/企業與社群認養 | 企業或社群認養道路並提交清潔排程、豁免與回報表。 | 狀態評等、未履約 probation/termination、禁止商業廣告資訊出現在標誌。 | https://gwinnettcb.org/wp-content/uploads/2022/04/NEW-Adopt-a-Road-Agreement-PDF.pdf | 正式Agreement PDF
Louisville Adopt-A-Park | 公園/企業社群認養 | 企業與社群成為公園 steward，支援清潔與改善。 | 企業/社區夥伴匹配公園，重點是長期維護與在地關係。 | https://louisvilleky.gov/government/parks/adopt-park | 制度頁
Austin Parks Foundation Adopt-A-Park | 公園/基金會+市府 | 居民與團體和公園部門、基金會共同維護公園。 | 以handbook定義角色、志工組織、改善提案與公共管理邊界。 | https://austinparks.org/wp-content/uploads/2019/09/Mktg_20190921_Adopt-A-Park-Handbook_web.pdf | Handbook PDF
Mountain Trails Foundation Adopt-A-Trail | 步道/企業贊助 | 企業捐款認養步道，取得步道標誌與電子報露出。 | 捐款用途、標誌、newsletter曝光、logo交付、責任邊界。 | https://mountaintrails.org/wp-content/uploads/2021/05/Adopt-A-Trail-2021.pdf | Sponsorship Agreement PDF
Chisago County Adopt-A-Trail | 步道/地方政府 | 線上申請/合約，企業或團體認養步道段。 | 會員條款、申請合約、付款連結、先到先得。 | https://www.chisagocountymn.gov/1318/Adopt-A-Trail-Program | Agreement/Terms PDF連結
California State Parks Adopt-A-Beach | 海灘/州立公園 | 團體提交申請與參與協議，進行海灘清潔。 | 申請表、參與協議、停車/場地許可、團體責任。 | https://www.parks.ca.gov/pages/642/files/adopt-a-beach_application_and_addendum.pdf | Application + Addendum PDF
Wildwood Crest Adopt-A-Beach | 海灘/市政 | 申請人認養42個海灘入口之一並清理垃圾。 | 協議明訂部門提供物資資訊、申請人承擔清潔義務與責任。 | https://wildwoodcrest.org/PDF/adoptabeach18.pdf | Adopt-A-Beach Agreement PDF
DuPage / The Conservation Foundation Adopt-A-Stream | 溪流/水域 | 團體長期認養溪流，進行清潔、監測與回報。 | 兩年初始期、可續約、標誌、教育安全會議、違規可終止。 | https://theconservationfoundation.org/wp-content/uploads/2024/05/2024-Adopt-A-Stream-Information-Packet.pdf | Information Packet / terms PDF
Fort Mill Adopt-A-Stream | 溪流/市政雨水管理 | 居民或企業監測溪流健康並回報污染。 | 一般條件、安全指南、免責/賠償、電子簽名、城市可終止。 | https://www.fortmillsc.gov/267/Adopt-A-Stream-Program | 線上Designation/Agreement
Coral Gardeners Business Coral Adoption | 珊瑚/企業永續 | 企業一次認養30-150、150-1000或1000+珊瑚，可追蹤與取得證書/報告。 | TrackMyCoral、個別證書、企業溝通素材、客製landing page、impact report。 | https://coralgardeners.org/pages/businesses-helping-to-save-corals | 企業方案制度頁
Common Orchard Project Adopt an Orchard | 果樹/社區果園 | 企業認養社區果園，支援5年成熟前的照護缺口。 | 企業資助照護、trained volunteer stewards、產出社區食物與故事。 | https://www.commonorchard.com/adopt | 制度頁
The Nature Conservancy Sponsorship Terms | 保育/企業贊助合約 | 企業贊助保育活動，TNC提供認可露出但不形成產品背書。 | 付款、期限/終止、logo授權、無背書、公告審批、賠償、非獨家。 | https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/WFG_Sponsor_Terms.pdf | Sponsorship Agreement Terms PDF

## 本地資料摘要
本地檔案閱讀摘要
主題 | 重點
最新亞果產品報價 | 鮮果MSRP NT$380/盒約350g；Tier 3 >2401盒 NT$250/盒。果醬MSRP NT$330/罐200g，Tier 4 >1500罐 NT$155/罐。果茶600g MSRP NT$3300/包，Tier 3 51-100包 NT$2145/包。
企業認養附約 | 每組100株草莓與25株蜜瓜；24H監控網站/App；每月ESG碳足跡月報；草莓每100株最低30公斤，不足以加工品或其他等值無毒農產補足。
合約v2 | 亞果/四葉為專屬銷售與通路夥伴；企業認養Tier 4四葉專屬價NT$31,680/單位，全年農產市值NT$41,600。
殺價提案 | 單株成本估算178+104+49=331元；原價380元毛利約49元(13%)，建議用8.5折開始，折扣換成VIP採摘、企業認養與遊艇場景果茶毛利。
可直接借鏡 | 國際最佳制度通常把『認養標的、期間、可見回饋、履約頻率、安全/免責、品牌露出限制、資料/報告、終止』寫得非常清楚。